## Matriz de Riscos
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS - GO ¦ PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO MUNICIPAL (PCM)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES
MATRIZ DE RISCOS – IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS
ID | Fase / Etapa / Evento (Risco) | Área / Processo | Objetivo Estratégico | Objetivo Operacional | Data de Identificação | Proprietário do Risco | Categoria do Risco | Causas | Consequências | Efetividade dos Controles | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Resposta ao Risco | Indicador de Monitoramento | Meta | Risco-Chave? | Responsável (Nome / E-mail) | Plano de Ação 1 | Plano de Ação 2 | Plano de Ação 3 | Resultados Positivos | Economia Gerada (R$) | Nº de Materializações | Falhas / Alterações de Controle | Observações | Efetividade dos Controles ATUAL | Probabilidade ATUAL | Impacto ATUAL | Nível de Risco ATUAL
RISCO 1 | FASE: PREPARATÓRIA ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA EVENTO: Demanda de nova contratação com prazo exíguo em decorrência de falta de planejamento anual de contratações (PAC). | Licitações | Institucionalizar e desburocratizar processos e procedimentos, fomentando a ética, a transparência e a gestão de riscos. | Planejar as contratações/aquisições do município, gerenciando e executando a distribuição de tarefas em tempo hábil. | 12/06/2026 | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Estratégico | 1. Ausência de Plano Anual de Contratações (PAC). 2. Ausência de estudos técnicos preliminares. 3. Falta de transparência nas compras em andamento ou planejadas. | 1. Comprometimento dos objetivos estratégicos. 2. Desperdício de recursos públicos. 3. Má distribuição dos recursos. 4. Perda de economia de escala. 5. Fracionamento de despesa. 6. Retrabalho. | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo | Reduzir | Taxa (%) de processos não emergenciais sem previsão no PAC retornados às áreas demandantes. Fórmula: Tra = (Qra / Qt) x 100 | Reduzir em 30% nos próximos 2 quadrimestres os processos sem previsão no PAC. | Sim | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | AÇÃO 1 – Criar Matriz RACI com as atribuições dos responsáveis pelo processo de contratação. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar | AÇÃO 2 – Criar ferramenta informatizada para acompanhar a execução do PAC. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar | AÇÃO 3 – Elaborar fluxograma de trabalho interno com previsão expressa da justificativa da necessidade e identificação do agente público demandante. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar
RISCO 2 | FASE: PREPARATÓRIA ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA EVENTO: Quantitativos equivocados – adquirir algo não necessário, ou a mais ou a menos do que o necessário. | Licitações | Institucionalizar e desburocratizar processos e procedimentos, fomentando a ética, a transparência e a gestão de riscos. | Contratar bens e serviços com foco na melhor proposta e na qualidade dos gastos, suprindo necessidades das áreas para garantia das políticas públicas. | 12/06/2026 | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Financeiro | 1. Falta de estimativa baseada em critérios técnicos. 2. Ausência de histórico de aquisições. 3. Falta de planejamento, metas e objetivos. 4. Falta de capacitações e treinamentos contínuos. 5. Falta de continuidade de gestão. | 1. Sobrepreço na licitação e/ou superfaturamento no contrato. 2. Responsabilização de gestor e/ou servidor. 3. Licitações desertas ou fracassadas. 4. Prejuízo ao erário e às atividades da pasta. 5. Desperdício. | Inexistente | Quase Certo | Desprezível | Médio | Reduzir | Taxa (%) de processos com falhas na quantificação retornados às áreas requisitantes. Fórmula: Trq = (Qrq / Qt) x 100 | Reduzir em 50% nos próximos 2 quadrimestres os processos com problemas na quantificação. | Sim | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | AÇÃO 4 – Melhorar o controle de estoques e definir o ponto de ressuprimento de materiais pela área demandante. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar | AÇÃO 5 – Vistoriar periodicamente as portarias de nomeações dos responsáveis pelo processo de contratação (DFD, ETP, TR, PB, Edital, Contratação, Gestão e Fiscalização). Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar | AÇÃO 6 – Capacitar os servidores nomeados nas portarias responsáveis pelas etapas do processo de contratação. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar
RISCO 3 | FASE: PREPARATÓRIA ETAPA: PESQUISA DE PREÇO EVENTO: Precificação desvantajosa – erro no preço estimado da contratação. | Licitações | Institucionalizar e desburocratizar processos e procedimentos, fomentando a ética, a transparência e a gestão de riscos. | Contratar/adquirir com preços de acordo com o mercado atual, garantindo economicidade ao erário. | 12/06/2026 | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Financeiro | 1. Pesquisa mercadológica insuficiente. 2. Falta de histórico de aquisições. 3. Falta de modelos e procedimentos padrões. 4. Falta de servidores capacitados nas áreas demandantes. 5. Falta de continuidade de gestão. | 1. Sobrepreço na licitação e/ou superfaturamento no contrato. 2. Responsabilização do gestor e/ou servidor. 3. Recursos administrativos e judiciais. 4. Prejuízo ao erário. 5. Prejuízo social. | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo | Reduzir | Taxa (%) de processos com falhas na precificação retornados às áreas requisitantes. Fórmula: Trp = (Qrp / Qt) x 100 | Reduzir em 30% nos próximos 2 quadrimestres os processos com problemas de precificação. | Sim | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | AÇÃO 7 – Realizar pesquisas de preços por meio de portais de compras, atas de registro de preços, cotação com fornecedores e notas fiscais eletrônicas, observando a legislação específica. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar | AÇÃO 8 – Elaborar memória de cálculo, pela área demandante, detalhando a metodologia utilizada nas pesquisas de preços. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar
RISCO 4 | FASE: GESTÃO DE CONTRATO ETAPA: EXECUÇÃO CONTRATUAL EVENTO: Atesto de nota fiscal de produtos ou serviços com características (quantidade e qualidade) diferentes do especificado ou não entregues. | Contratos | Institucionalizar e desburocratizar processos e procedimentos, fomentando a ética, a transparência e a gestão de riscos. | Garantir que os bens e serviços sejam entregues conforme qualidade e quantidade estipuladas, com devida fiscalização para proteger o interesse público. | 12/06/2026 | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Combate à Corrupção | 1. Ambiguidade das cláusulas contratuais. 2. Especificação inadequada ou insuficiente no contrato. 3. Ausência de conferência da qualidade e quantidade dos produtos recebidos. 4. Falta de indicação tempestiva do fiscal e/ou gestor. 5. Conflito de interesse do fiscal e/ou gestor do contrato. | 1. Paralisação da execução contratual e eventual discussão judicial. 2. Pagamento por serviços ou produtos com qualidade/quantidade diferente da especificação. 3. Autuação de processo administrativo para apurar responsabilidade. | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo | Reduzir | Taxa (%) de notas fiscais com irregularidades identificadas na verificação de recebimento. Fórmula: Trn = (Qni / Qt) x 100 | Reduzir em 30% nos próximos 2 quadrimestres as notas fiscais com irregularidades. | Sim | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | AÇÃO 9 – Criar lista de verificação (checklist) para o recebimento provisório e definitivo das aquisições e contratações. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar | AÇÃO 10 – Realização de dupla checagem da nota fiscal de produtos ou serviços definidos com base na materialidade, relevância e vulnerabilidade. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar
RISCO 5 | FASE: GESTÃO DE CONTRATO ETAPA: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO EVENTO: Fiscalização contratual inexistente ou inadequada. | Licitações | Institucionalizar e desburocratizar processos e procedimentos, fomentando a ética, a transparência e a gestão de riscos. | Garantir que o objeto contratado seja executado conforme as especificações técnicas, prazos e condições estabelecidos no edital, protegendo o interesse público e o erário. | 12/06/2026 | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Estratégico | 1. Designação de fiscal e/ou gestor sem as competências necessárias ou sem tempo suficiente. 2. Má-fé do fiscal e/ou gestor de contrato. | 1. Não detecção de descumprimento de obrigações pela contratada. 2. Responsabilização solidária da Administração pelos encargos previdenciários e subsidiária pelos encargos trabalhistas. 3. Dificuldade de responsabilização da empresa em caso de descumprimento contratual. | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo | Reduzir | Taxa (%) de contratos com irregularidades identificadas na fiscalização periódica. Fórmula: Trf = (Qfi / Qt) x 100 | Reduzir em 30% nos próximos 2 quadrimestres os contratos com irregularidades na fiscalização. | Sim | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | AÇÃO 11 – Acompanhamento periódico da fiscalização dos contratos. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar | AÇÃO 12 – Designação, sempre que possível e a depender do porte da contratação, de mais de um servidor público para a fiscalização. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar
RISCO 6 | FASE: GESTÃO DE CONTRATO ETAPA: PAGAMENTO EVENTO: Pagamento para fornecedor que perdeu a condição de regularidade fiscal e trabalhista. | Licitações | Institucionalizar e desburocratizar processos e procedimentos, fomentando a ética, a transparência e a gestão de riscos. | Garantir que o pagamento seja condizente com a qualidade pactuada e resultados obtidos, respeitando o prazo pactuado para não comprometer a saúde financeira do contratado. | 12/06/2026 | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Estratégico | 1. Negligência do fiscal e/ou gestor de contrato. 2. Possibilidade de paralisação de serviço essencial em caso de não pagamento. 3. Falta de conhecimento da equipe. 4. Ausência de pessoal para análise. 5. Má-fé do fiscal e/ou gestor. | 1. Ilegalidade do pagamento. 2. Responsabilização solidária pelos encargos previdenciários e trabalhistas. 3. Autuação pelos órgãos de controle. | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo | Reduzir | Taxa (%) de pagamentos efetuados a fornecedores com irregularidade fiscal ou trabalhista. Fórmula: Trp = (Qpi / Qt) x 100 | Eliminar pagamentos a fornecedores irregulares nos próximos 2 quadrimestres. | Sim | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | AÇÃO 13 – Previsão expressa nos editais e contratos de que as empresas demonstrem a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução contratual. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar | AÇÃO 14 – Capacitação dos servidores sobre a regularidade fiscal e trabalhista das empresas contratadas. Tipo: Preventiva (Consequência) Andamento: A iniciar
RISCO 7 | FASE: GESTÃO DE CONTRATO ETAPA: PAGAMENTO EVENTO: Desrespeito à ordem cronológica de pagamento nos termos da lei. | Licitações | Institucionalizar e desburocratizar processos e procedimentos, fomentando a ética, a transparência e a gestão de riscos. | Garantir que o pagamento seja condizente com a qualidade pactuada e resultados obtidos, respeitando o prazo pactuado para não comprometer a saúde financeira do contratado. | 12/06/2026 | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Estratégico | 1. Desorganização interna. 2. Desconhecimento dos servidores sobre a legislação. 3. Má-fé dos agentes públicos. | 1. Má prestação dos serviços pelo fornecedor cujo pagamento foi preterido. 2. Perda de credibilidade do órgão. 3. Responsabilização por parte dos órgãos de controle. | Mediano | Raro | Desprezível | Baixo | Reduzir | Taxa (%) de pagamentos realizados fora da ordem cronológica. Fórmula: Troc = (Qoc / Qt) x 100 | Eliminar pagamentos fora da ordem cronológica nos próximos 2 quadrimestres. | Sim | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | AÇÃO 15 – Acompanhamento periódico dos pagamentos em ordem cronológica. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar | AÇÃO 16 – Criar ferramenta informatizada para divulgar a ordem cronológica de pagamentos nos termos da lei. Tipo: Preventiva (Causa) Andamento: A iniciar

## Planos de Ação
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DE GOIÁS - GO ¦ PLANOS DE AÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES ¦ 12/06/2026
Risco | Evento | Nº Ação / Controle | O QUÊ? (What) | POR QUÊ? (Why) | COMO? (How) | QUANDO? Início | QUANDO? Fim | ONDE? (Where) | QUEM? (Who) | CUSTO? (How Much) | PRODUTO(S)
RISCO 1 | Falta de PAC | AÇÃO 1 | Criar Matriz RACI | Garantir transparência, eficiência e governança no processo de contratação. | Reunião de definição → elaboração do documento → emissão de relatórios mensais → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Matriz RACI validada pelo responsável da área.
RISCO 1 | Falta de PAC | AÇÃO 2 | Criar ferramenta informatizada para acompanhar o PAC | Transformar as compras públicas de modelo reativo para estratégico de planejamento. | Reunião de prioridades → criação da ferramenta → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Ferramenta informatizada para monitorar execução do PAC.
RISCO 1 | Falta de PAC | AÇÃO 3 | Elaborar fluxograma de trabalho interno | Identificar a necessidade da demanda e alinhar ao PAC e às leis orçamentárias vigentes. | Reunião de definição → elaboração dos fluxogramas → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Fluxogramas dos procedimentos de contratação.
RISCO 2 | Quantitativos equivocados | AÇÃO 4 | Melhorar o controle de estoques | Garantir eficiência e economicidade no uso dos recursos públicos, prevenindo falta ou excesso de materiais. | Reunião de definição → elaboração do controle → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações / Almoxarifado | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Relatório de Controle de Estoques com ponto de ressuprimento definido.
RISCO 2 | Quantitativos equivocados | AÇÃO 5 | Vistoriar periodicamente as portarias de nomeações | Garantir regularidade, segregação de funções e responsabilização no uso dos recursos públicos. | Reunião de definição → elaboração do relatório → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações / RH | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Relatório de monitoramento periódico das portarias de nomeações.
RISCO 2 | Quantitativos equivocados | AÇÃO 6 | Capacitar servidores responsáveis pelas etapas de contratação | Alinhar a atuação dos agentes à Lei Federal nº 14.133/2021, mitigando riscos de corrupção. | Reunião de definição → relatório com nomes e prazos → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações / RH | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Certificados de participação nas capacitações.
RISCO 3 | Precificação desvantajosa | AÇÃO 7 | Realizar pesquisas de preços nos portais oficiais | Identificar o real valor de mercado, garantindo economicidade e prevenindo sobrepreço. | Reunião de definição → elaboração → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Relatório quadrimestral de monitoramento das Pesquisas de Preços.
RISCO 3 | Precificação desvantajosa | AÇÃO 8 | Elaborar memória de cálculo das pesquisas de preço | Documentar e justificar o preço estimado, garantindo transparência e conformidade com a economicidade. | Reunião de definição → elaboração da metodologia → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Relatório quadrimestral de monitoramento das Memórias de Cálculo.
RISCO 4 | Atesto irregular de NF | AÇÃO 9 | Criar checklist de recebimento provisório e definitivo | Garantir conformidade legal, técnica e administrativa do que foi adquirido. | Reunião de definição → elaboração do checklist → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações / Almoxarifado | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Relatório quadrimestral de monitoramento do Recebimento Provisório e Definitivo.
RISCO 4 | Atesto irregular de NF | AÇÃO 10 | Realizar dupla checagem das notas fiscais | Garantir a lisura do gasto público, prevenindo fraudes, sobrepreços e pagamentos indevidos. | Reunião de definição → elaboração da metodologia → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações / Financeiro | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Relatório quadrimestral de monitoramento da Dupla Checagem.
RISCO 5 | Fiscalização inadequada | AÇÃO 11 | Acompanhamento periódico da fiscalização dos contratos | Garantir que o fiscal está cumprindo seu papel, prevenindo danos ao erário. | Reunião de definição → elaboração da metodologia → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações / Contratos | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Relatório quadrimestral de monitoramento da Fiscalização dos Contratos.
RISCO 5 | Fiscalização inadequada | AÇÃO 12 | Designar mais de um servidor para fiscalização | Evitar concentração de poder, reduzir riscos de conflito de interesse e aumentar a qualidade da fiscalização. | Identificação dos contratos de maior porte → designação de segundo fiscal → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações / RH | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Portarias de designação de fiscais com dois ou mais servidores.
RISCO 6 | Pagamento a fornecedor irregular | AÇÃO 13 | Prever nos editais obrigação de manutenção de regularidade fiscal | Garantir que a empresa contratada continue em dia com suas obrigações durante toda a execução. | Revisão dos modelos de edital e contrato → inclusão da cláusula → monitoramento → validação quadrimestral pelo CCPM. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações / Jurídico | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Modelos de edital e contrato atualizados com cláusula de regularidade.
RISCO 6 | Pagamento a fornecedor irregular | AÇÃO 14 | Capacitar servidores sobre regularidade fiscal e trabalhista | Alinhar a equipe às exigências legais e prevenir pagamentos indevidos. | Reunião de definição → elaboração da capacitação → monitoramento → validação quadrimestral pelo CCPM. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações / RH | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Certificados de participação na capacitação.
RISCO 7 | Ordem cronológica de pagamento | AÇÃO 15 | Acompanhamento periódico da ordem cronológica de pagamentos | Cumprir a legislação vigente e evitar responsabilizações por preterição. | Elaboração de controle periódico → monitoramento mensal → validação quadrimestral pelo CCPM → divulgação. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações / Financeiro | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Relatório quadrimestral de monitoramento da Ordem Cronológica de Pagamentos.
RISCO 7 | Ordem cronológica de pagamento | AÇÃO 16 | Criar ferramenta informatizada para divulgar ordem cronológica | Garantir transparência e controle social sobre os pagamentos realizados. | Desenvolvimento da ferramenta → publicação no Portal da Transparência → monitoramento → validação quadrimestral pelo CCPM. | XX/XX/2026 | XX/XX/2026 | Setor de Licitações / TI | Evelly Tawany Barbosa Xavier evelly@guaranidegoias.go.gov.br | Sem custo adicional | Ferramenta publicada no Portal da Transparência.

## Legenda e Critérios
CRITÉRIOS DE RISCO – Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás - GO
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
Raro | 1 | O evento tem mínimas chances de ocorrer.
Improvável | 2 | O evento tem pequena chance de ocorrer.
Possível | 3 | O evento tem chance de ocorrer.
Provável | 4 | O evento é esperado, mas pode não ocorrer.
Quase Certo | 5 | O evento ocorre (de forma inequívoca), salvo exceções.
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
Desprezível | 1 | O impacto é insignificante, adstrito a procedimentos de determinado setor.
Menor | 2 | O impacto é pequeno, mas afeta de certa forma os resultados de determinada área.
Moderado | 4 | O impacto é médio e tem capacidade de afetar áreas ou unidades isoladas.
Maior | 8 | O impacto é de gravidade elevada, envolvendo áreas inteiras do órgão, de difícil reversão.
Catastrófico | 16 | O impacto tem potencial desestruturante sobre todo o órgão e é irreversível.
NÍVEL DE RISCO | INTERVALO | ACEITAÇÃO | ACOMPANHAMENTO
Baixo | 1 a 4 | Aceitável – manter controles existentes. | Proprietário do Risco
Médio | 5 a 9 | Inaceitável – aprimorar/complementar controles. | Secretário / Resp. pelo Setor
Alto | 10 a 30 | Inaceitável – implantar controles prioritariamente. | Comitê de Compliance (CCPM)
Extremo | 31 a 80 | Inaceitável – ação imediata e obrigatória. | Comitê de Compliance (CCPM)